## Sheet1
附件
省建管应用数据录入与校核工作内容清单 | [8 empty] | 不打印
类别 | 业务表单 | 关键信息 | 要求上传的附件 | 填报要求 |  |  | 责任单位 | 校核单位 | 工作依据 | 具体内容
|  |  |  | 填报时间 | 填报时限 | 填报频率
一、初步设计 | [10 empty] | 1
1 | 初步设计行业审查 | 初步设计审查信息：项目名称、项目法人、审查单位、审查意见、意见反馈、可研与初设对比（建设内容、规模、范围、布局等变化，估算和概算对比，变化原因说明）等 可研成果信息：可研批复项目名称、可研批复单位、可研批复完成时间、可研批复投资、项目法人等 | 可行性研究报告及批复文件；初步设计报告、初步设计审查会审查意见、意见反馈、可研与初设对比情况说明等。 | 可研批复后 | / | 一次性 | 项目法人 | 受理初设行业审查的水行政主管部门 | 《浙江省建设工程勘察设计管理条例》 水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号） | 工程勘察、设计文件应当符合项目可行性批准文件和工程勘察设计标准、规范、规程以及合同约定的质量、进度、投资控制等要求，保证工程勘察设计的先进性和可靠性。
二、开工 | [10 empty] | 1
2 | 项目备案（基本信息、开工信息、质量安全监督手续） | 项目基本信息：项目名称、初设批复单位、批复完成时间等、初设批复总投资、批复时间、批复工期、建设内容、项目法人、地理位置、工程特性表等； 项目法人基本信息：单位名称、统一社会信用代码、单位类型、负责人、负责人职务、联系电话、所属区域； 批复单位及水行政主管单位信息：单位名称、单位组织机构代码、联系电话 | 初步设计报告、批复文件、总平面布置图、建设效果图等 | 开工前或开工之日起 | 开工后15个工作日内 | 一次性 | 项目法人 | 属地水行政主管部门 | 水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）
3 |  | 质量与安全管理信息：质量与安全管理机构、制度、保障安全生产措施方案、质量责任主体信息等 | 保障安全生产措施方案、危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施、质量终身责任承诺书、质量责任主体法定代表人授权书、参建单位管理体系及制度（包括机构、人员、制度信息） | 开工前 | 开工前 | 一次性
4 |  | 开工信息：开工时间、开工条件、设计单位、备案受理单位； 开工备案受理单位：单位名称、单位组织机构代码、联系电话； 施工图设计单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、联系电话、所属区域 | 开工备案报告 | 开工前或开工之日起 | 15个工作日内 | 一次性 |  |  | 水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）
三、合同 | [10 empty] | 1
5 | 施工合同信息 | 合同基本信息：发承包单位名称、工期、合同价、项目经理、技术负责人； 施工单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 | 合同文本 | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 | 项目法人 | 项目法人/施工单位 | 水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）； 务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发〔2007〕17号）； 务院办公厅《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）； 《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发[2021]5号）
6 | 监理合同信息 | 合同基本信息：发承包单位名称、总监理工程师 监理单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 |  | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/监理单位
7 | 设计合同信息 | 合同基本信息、发承包单位名称、项目责任人 设计单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 |  | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/设计单位
8 | 咨询合同信息 | 合同基本信息、发承包单位名称、项目责任人 设计单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 |  | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/咨询单位
9 | 质量检测合同信息 | 合同基本信息、发承包单位名称、项目责任人 设计单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 |  | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/检测单位
10 | EPC等其他合同信息 | 合同基本信息、发承包单位名称、项目责任人 其他单位：单位名称、统一社会信用代码、法定代表、系电话、所属区域 |  | 合同签订后 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/承包单位
11 | 合同责任人变更 | 变更前合同责任人、变更后合同责任人、变更时间 | / | 发生变更时 | 15个工作日内 | 实时更新 |  | 项目法人/施工/监理/设计 | 《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）合同约定
四、资金 | [10 empty] | 1
12 | 资金支付 | 资金支付金额、支付时间等 | 支付签证、支付凭证 | 支付时间 | 每月月底前 | 实时更新 | 项目法人 | 属地水行政主管部门 | 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》财农〔2012〕22号 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 | 列入概算投资的安全生产措施费未提取
五、进度
13 | 项目进度信息 | 实际完成投资、存在问题、政策处理+独立费用+建安工程完成、形象面貌描述 | 形象面貌照片 | 每月下旬 | 每月月底前 | 月更新 | 项目法人 | 属地水行政主管部门 | 《政府投资条例》 | 关键阶段工程进度滞后（截流、下闸蓄水、首台机启动等）
14 | 标段进度信息 | 实际完成投资、形象面貌描述 | 形象面貌照片 | 每月下旬 | 每月月底前 | 月更新 | 项目法人 | 属地水行政主管部门
六、质量 | [10 empty] | 1
15 | 质量检测（施工单位检测） | 检查报告：标段名称、检测时间、检测单位名称、检测报告时间、检测结论； 检测项：材料名称、组数、检测结论、检测结果 | 检测报告附件 | 检测报告时间 | 检测报告提交次日 | 实时更新 | 检测单位 | 项目法人 | 《水利工程质量检测管理规定》 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
16 | 质量检测（监理平行检测） | 检查报告：标段名称、检测时间、检测单位名称、检测报告时间、检测结论； 检测项：项目名称、具体部位、检查内容、设计要求、组数、检测结论、检测结果 | 检测报告附件 | 检测报告时间 | 检测报告提交次日 | 实时更新
17 | 质量检测（项目法人委托检测） | 检查报告：标段名称、检测时间、检测单位名称、检测报告时间、检测结论； 检测项：项目名称、具体部位、检查内容、设计要求、组数、检测结论、检测结果 | 检测报告附件 | 检测报告时间 | 检测报告提交次日 | 实时更新
18 | 质量检测问题整改反馈 | 整改时间、整改措施、整改结果 | 整改佐证材料 | 检测报告时间 | 检测报告出具一个月内 | 实时更新 | 项目法人/施工/监理 | 项目法人
七、安全 | [10 empty] | 1
19 | 度汛备案 | 度汛年度、度汛标准、度汛备案特性表等 | 度汛方案、度汛设计报告、属地水行政主管部门审查（审核、评审）意见 | 每年4月15日之前，新开工项目为施工合同签订后1个月内 | / | 每年一次 | 项目法人 | 属地水行政主管部门 | 国务院《中华人民共和国防汛条例》国务院令第588号; 《浙江省防汛防台抗旱条例》 水利部《水利工程建设安全生产管理规定》水利部令第26号 《生产安全事故应急预案管理办法》 《水利水电工程施工通用安全技术规程》 | 必须将影响防洪安全的问题和处理措施报有管辖权的防汛指挥部和上级主管部门， 保证安全生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制，应当包括以下内容：工程度汛方案、措施；项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自工程开工之日起15个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构（以下简称安全生产监督机构）备案。
20 | 安全度汛责任人信息 | 身份证号、单位类型、单位全称、联系方式 | / | 每年4月15日之前，新开工项目为施工合同签订后1个月内 | / | 每年一次
21 | 重大危险源及风险评价 | 重大危险源信息、危险源风险等级信息 | 重大危险源清单及风险等级评价报告 | 每季度 | / | 每季度
22 | 危大工程专项施工方案 | 危大工程概况、所属标段、编制单位、评审单位 | 危大工程专项施工方案 | 每季度 | / | 每季度
23 | 安全生产事故报告 | 项目名称、事故情况、事故类型、调查组、调查结果、处理意见、责任单位、责任人 | 事故调查报告，事故处理情况及有关佐证材料等 | 实时 | / | 实时更新 | 项目法人/属地水行政主管部门
八、监督检查 | [10 empty] | 1
24 | 监督检查活动 | 检查活动名称、检查人员、检查时间、检查活动类型、整改通知书发出时间、问题事项类型、问题事项描述 | 整改通知书、问题照片及其他附件等 | 整改通知书发出后 | 一个月内 | 实时更新 | 检查发起单位 | / | 《水利工程质量管理规定》 《水利工程施工监理规范》 《水利工程质量监督管理规定》
25 | 监督检查（整改反馈） | 整改时间、整改情况 | 整改反馈说明、整改后照片及其他佐证材料等 | 整改通知书发出后 | 一个月内 | 实时更新 | 项目法人 | 检查发起单位
九、履约 | [10 empty] | 1
26 | 施工合同履约评价 | 项目名称、施工合同名称、履约评价时间、履约评价分值 | 必要时上传有关佐证材料 | 每季度开始 | 每季度第一个月以内 | 每季度一次 | 项目法人 | 属地市、县（市、区）级水行政主管部门 | 务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发〔2007〕17号）； 务院办公厅《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）； 《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发[2021]5号）
27 | 监理合同履约评价 | 项目名称、监理合同名称、履约评价时间、履约评价分值
28 | 设计合同履约评价 | 项目名称、设计合同名称、履约评价时间、履约评价分值
29 | 咨询合同履约评价 | 项目名称、咨询合同名称、履约评价时间、履约评价分值
29 | 质量检测合同履约评价 | 项目名称、质量检测合同名称、履约评价时间、履约评价分值
十、验收 | [10 empty] | 1
30 | 法人验收（重要隐蔽及关键部位单元工程、分部工程、单位工程、中间机组启动、合同工程完工） | 项目名称、所属标段、验收时间、验收结论 | 重要隐蔽及关键部位单元工程、分部工程、单位工程、中间机组启动、合同工程完工等验收鉴定书、有关佐证材料等 | 验收完成后 | 30个工作日 | 实时更新 | 项目法人 | 属地市、县（市、区）级水行政主管部门 | 《水利工程建设项目验收管理规定》水利部令第30号 | 项目法人应当自法人验收通过之日起30个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。
31 | 阶段验收 | 项目名称、验收名称、基本情况、验收主持单位、验收时间、验收结论 | 验收申请、相关工作报告及佐证材料，验收鉴定书等 | 验收前 | / | 实时更新 | 项目法人/验收主持单位 | / | 《水利工程建设项目验收管理规定》水利部令第30号 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 | 竣工验收主持单位应当自竣工验收通过之日起30个工作日内，制作竣工验收鉴定书，并发送有关单位。 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
32 | 竣工验收 | 项目名称、基本情况、验收主持单位、验收时间、验收结论 | 验收申请，相关工作报告，阶段验收、专项验收结论（鉴定书），有关佐证材料，验收鉴定书等 | 验收前 | / | 实时更新 | 项目法人/验收主持单位
十一、实时感知 | [10 empty] | 1
33 | 视频监控信息 | 项目名称、标段名称、视频监控名称 | / | 一次性/调整时 | / | 实时更新 | 项目法人 | /
十二、水利建设市场信息 | [10 empty] | 1
34 | 从业单位基本信息 （施工/监理/设计/咨询/检测） | 单位名称、统一社会信用代码、单位类型、资质等级、注册资本金、法定代表、技术负责人、负责人职务、联系电话、所属区域 | 资质（资信）证书、安全生产许可证等 | 首次进入水利市场/信息变更时 | / | 一次性 | 施工/监理/设计/咨询/检测 | /
35 | 单位人员信息 | 部门信息：单位名称、岗位； 人员信息：姓名、手机号码、性别、学历、身份证号码； 证书信息：证书号、证书有效期、证书名称 | 证书附件 | 首次进入水利市场/信息变更时 | / | 一次性
36 | 业绩信息 | 单位名称、项目名称、项目所在地、合同额、开工时间、建设单位等信息 | 业绩证明材料、承诺书等 | 首次进入水利市场/信息变更时 | / | 实时更新 | 施工/监理/设计/咨询 | / | 水利部《关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》
37 | 良好行为记录信息 | 单位名称、良好行为、级别、认定时间和认定单位 | 奖励和表彰文件、证明材料 | 首次进入水利市场/信息变更时 | / | 实时更新 | 施工/监理/设计/咨询/检测
38 | 不良行为记录信息 | 单位名称、违法（违规）行为、处理依据、处理决定、处理时间和处理机关等 | / | 不良行为记录产生时 | / | 实时更新 | 作出行政处罚决定的行政机关 | / | 《行政处罚法》 浙江省水利建设市场主体信用信息管理办法（试行）
十三、根治欠薪
39 | 根治欠薪 | 项目名称、施工单位、招用农民工数量、本月工程款到位情况、项目法人工程款支付数量、项目法人工资款支付数量、本月工资支付到位情况、工资支付数量、工资支付涉及农民工数量 | 分账支付协议、保证金缴纳证明、公示牌 | 每月下旬 | 每月月底前 | 月更新 | 项目法人/施工单位 | /